## Théorique
[8 empty] | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15
Réunion BDD |  | Réunion UML |  | Livrable 1
2020-11-16 |  | 2020-11-17 |  | 2020-11-18 |  | 2020-11-19 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22
Maxime | Schématisation BDD | Maxime | Diagramme UML | Lisa | Rédac L1
Baptiste |  | Baptiste
Hugues |  | Hugues
Lisa |  | Lisa
Livrable 2
2020-11-23 |  | 2020-11-24 |  | 2020-11-25 |  | 2020-11-26 |  | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29
Lisa | Rédac L2
2020-11-30 |  | 2020-12-01 |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-03 |  | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06
Hugues | Interface |  |  |  |  | Lisa | diapo
Baptiste | BDD
Maxime | Classes et interactions entre les objets
Lisa | Rédac + aide là où il y aurait des difficultés ou un problème de gestion du temps

## Pratique
[8 empty] | 2020-11-13 |  | 2020-11-14 | 2020-11-15
[8 empty] | Maxime | MCD + MLD
Baptiste
Hugues
[8 empty] | Baptiste | Création du Git
[8 empty] | Maxime | Création BDD
Baptiste
Hugues
Réunion : diagramme d'activité + use case |  | Réunion : réflexion sur l'interface à produire | [5 empty] | Réunion : diagramme de classe et de séquence
2020-11-16 |  | 2020-11-17 |  | 2020-11-18 |  | 2020-11-19 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-21 | 2020-11-22
Lisa | Definition des données | [6 empty] | Maxime | Diagramme classe + séquence
Maxime | Diagramme d'activité + use case | [6 empty] | Baptiste
Baptiste | [7 empty] | Hugues
Hugues | [7 empty] | Lisa
Lisa
Réunion : vérification UML | [5 empty] | Réunion : étude de l'avancement du travail des autres
2020-11-23 |  | 2020-11-24 |  | 2020-11-25 |  | 2020-11-26 |  | 2020-11-27 |  | 2020-11-28 | 2020-11-29
Maxime | Diagramme classe + séquence |  |  |  |  | Hugues | 14 interfaces Qt
Baptiste | [5 empty] | Maxime | aide à Hugues
Hugues | [5 empty] | Baptiste | implémentation BDD + toutes requetes (MySQL) | Maxime | Interaction entre les interfaces QT
Lisa
2020-11-30 |  | 2020-12-01 |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-03 |  | 2020-12-04 |  | 2020-12-05 | 2020-12-06
Baptiste | implémentation BDD (SQL Server) | Maxime | Interaction entre les interfaces Winform | Lisa | Rédac
Hugues | interfaces Winforms |  |  | Baptiste | Requetes (SQL Server)
Lisa